## 总装生产计划
7+7总装生产计划表
总装生产计划表 |  |  | 绿色代表已完成，白色代表未完成，黄色代表缺物料
计划生产日期 | 实际开始日期 | 客户名称 | 跟单员 | 产品型号 | 订单 数量 | 计划 | 实际 | 下单日期 | 要求 交期 | 日均产能 | 完成 | 物料齐套时间 | 上月 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
[11 empty] | 率 |  | 完成 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四
[14 empty] | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
2022-06-01 | 2022-06-01 | 巴西 ichef 1单 | 许梦琪 | BL-101B蓝色127V | 2391 |  | 2391 | [6 empty] | 2022-06-01: 1280; 2022-06-02: 1111
2022-06-06 | 2022-06-02 | 美国muller58单 | 胡科员 | HB-105SDS-2 打蛋器+起泡器 黑色 | 17040 |  | 17040 | [6 empty] | 2022-06-02: 535; 2022-06-06: 2068; 2022-06-07: 2175; 2022-06-08: 2392; 2022-06-09: 2155; 2022-06-10: 4206; 2022-06-13: 2354; 2022-06-14: 1155
2022-06-10 | 2022-06-15 | 美国 ovente 58单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W单机 红色 | 1013 |  | 1013 | [6 empty] | 2022-06-15: 696; 2022-06-16: 317
2022-06-13 | 2022-06-16 | 美国 ovente 58单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W单机 白色 | 1013 |  | 1013 | [6 empty] | 2022-06-16: 1013
2022-06-14 | 2022-06-14 | 黎巴嫩ZAHREDDINE 1单 | 徐佳波 | HB-105SA 600W 水杯 黑色 | 2002 |  | 2001 | [6 empty] | 2022-06-14: 784; 2022-06-15: 1217
2022-06-15 | 0 | 美国 ovente 69单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W水杯+打蛋器+绞肉杯 黑色 | 4020 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
2022-06-16 | 2022-06-16 | 张斌 34单 | 茅维维 | 大绞肉杯 黑色 | 1001 |  | 1011 | [6 empty] | 2022-06-16: 695; 2022-06-17: 316
2022-06-16 | 2022-06-17 | 张斌 34单 | 茅维维 | HB-105SDS-1 600W 水杯+打蛋器+大绞肉杯 黑色 | 1001 |  | 1001 | [6 empty] | 2022-06-17: 1001
2022-06-17 | 0 | 韩国PN 30单 | 徐佳波 | HB-103SAS 600W 水杯+打蛋器+绞肉杯黑色 | 2005 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
2022-06-20 | 0 | 美国muller59单 | 胡科员 | HB-105SDS-2 打蛋器+起泡器 黑色 | 17808 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
2022-06-27 | 0 | 迪拜 Calwatt 1单 | 茅维维 | HB106SCS 600W 单机 黑色 | 1501 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
2022-06-28 | 0 | 迪拜 Calwatt 1单 | 茅维维 | HB106SCS 600W 水杯+打蛋器+起泡器+搅面器+绞肉杯+支架 黑色 | 1001 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
2022-06-29 | 0 | 美国 ovente 61单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W单机 黑色 | 4631 |  | 0 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
| 2022-06-17 | 张斌 32单 | 茅维维 | HB-102SB 200W水杯+打蛋器+绞肉杯 黑色 | 2400 |  | 517 | [6 empty] | 2022-06-17: 517
| 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
0
0
合计:
【标准】1、 PMC于每周四16：30分前制订《7+7生产计划》后下达给业务部、采购部、生产部和仓库；
|  |  | 编制： | [6 empty] | 审核：
|  |  | 1 | 水杯
|  |  | 2 | 打蛋器/起泡器
|  |  | 3 | 绞面器
|  |  | 4 | 绞肉杯
|  |  | 5 | 大绞肉杯
|  |  | 6 | 土豆泥器
7
Formulas:
实际开始日期 = MIN(IF([实际]:[实际]>0,P3:AS3,""))

## 前装生产计划
前装生产计划 |  | 绿色代表已完成，白色代表未完成，黄色代表缺物料
客户名称 | 跟单员 | 产品型号 | 生产时间 | 配件 | 订单 数量 | 计划 | 实际 | 下单日期 | 要求 交期 | 日均产能 | 物料齐套时间 | 上月 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 备注
[12 empty] | 完成 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四
[13 empty] | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
美国muller58 | 胡科员 | HB-105SDS-2 打蛋器+起泡器 黑色 | 2022-06-02 | 组装05按钮 | 17040 |  | 19232 |  |  |  |  | 1571 | 2022-06-02: 786; 2022-06-06: 4562; 2022-06-08: 4286; 2022-06-09: 3732; 2022-06-13: 4295
|  |  | 2022-06-02 | 焊线05 | 17040 |  | 15773 |  |  |  |  | 300 | 2022-06-02: 900; 2022-06-06: 1600; 2022-06-07: 4400; 2022-06-08: 3050; 2022-06-09: 5523
|  |  | 2022-06-06 | 组装5*163轴 | 16120 |  | 15517 |  |  |  |  | 7417 | 2022-06-06: 1000; 2022-06-07: 3500; 2022-06-08: 3600
|  |  | 2022-06-06 | 组装05SDS刀筒 | 16120 |  | 14581 |  |  |  |  | 0 | 2022-06-06: 3400; 2022-06-07: 3701; 2022-06-08: 4125; 2022-06-09: 3355
|  |  | 2022-06-02 | 打蛋器+起泡器 黑色 | 17040 |  | 17042 |  |  |  |  | 2516 | 2022-06-02: 624; 2022-06-06: 2900; 2022-06-07: 3160; 2022-06-08: 3204; 2022-06-09: 2812; 2022-06-13: 1826
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
黎巴嫩ZAHREDDINE 1单 | 徐佳波 | HB-105SA-600W 水杯 黑色 | 0 | 组装05按钮 | 2002 |  | 0
|  |  | 2022-06-13 | 焊线05 | 2002 |  | 2002 | [5 empty] | 2022-06-13: 2002
|  |  | 2022-06-10 | 组装5*157.5轴 | 2012 |  | 2060 | [5 empty] | 2022-06-10: 860; 2022-06-13: 1200
|  |  | 2022-06-13 | 组装SA刀筒 | 2012 |  | 2019 | [5 empty] | 2022-06-13: 2019
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
美国 ovente 58单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W单机 红色1013 HB-102SB 300W单机 白色1013 | 2022-06-14 | 组装大开关美标 | 2026 |  | 2040 | [5 empty] | 2022-06-14: 2040
|  |  | 2022-06-14 | 焊大开关 | 2026 |  | 2040 | [5 empty] | 2022-06-14: 2040
|  |  | 0 | 组装02按钮红色 | 1013 |  | 0
|  |  | 2022-06-14 | 组装02按钮白色 | 1013 |  | 1627 | [5 empty] | 2022-06-14: 1627
|  |  | 2022-06-10 | 组装5*164.5轴 | 2036 |  | 900 | [5 empty] | 2022-06-10: 900
|  |  | 2022-06-09 | 组装SB拉丝刀筒红大S刀片 | 1018 |  | 1067 | [5 empty] | 2022-06-09: 601; 2022-06-13: 466
|  |  | 2022-06-13 | 组装SB拉丝刀筒白大S刀片 | 1018 |  | 1031 | [5 empty] | 2022-06-13: 1031
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
美国 ovente 69单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W水杯 打蛋器 绞肉杯 黑色 | 0 | 组装大开关美标 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 焊大开关 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 组装02按钮黑色 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 组装5*164.5轴 | 4040 |  | 0
|  |  | 0 | 组装SB拉丝刀筒大S刀片 | 4040 |  | 0
|  |  | 0 | 丝印水杯 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 丝印绞肉杯 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 打蛋器 黑色 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 绞肉杯盖 黑色 | 4020 |  | 0
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
张斌 34单 | 茅维维 | HB-105SDS-1 600W 水杯+打蛋器+大绞肉杯 黑色 | 0 | 组装05按钮 | 1001 |  | 0
|  |  | 2022-06-14 | 焊线05 | 1001 |  | 1000 | [5 empty] | 2022-06-14: 470; 2022-06-15: 530
|  |  | 2022-06-13 | 组装5*163轴 | 1006 |  | 1200 | [5 empty] | 2022-06-13: 1200
|  |  | 2022-06-13 | 组装05SDS刀筒 | 1006 |  | 1001 | [5 empty] | 2022-06-13: 330; 2022-06-14: 671
|  |  | 2022-06-14 | 打蛋器 黑色 气泡袋 | 1001 |  | 1001 | [5 empty] | 2022-06-14: 1001
|  |  | 0 | 组装齿轮箱 | 1001 |  | 0
|  |  | 0 | 压大绞肉刀塞 | 1001 |  | 0
|  |  | 0 | 压连接棒刀塞 | 1001 |  | 0
|  |  | 0 | 包装连接棒 | 1001 |  | 0
|  |  | 2022-06-14 | 超声刀盘 | 1001 |  | 600 | [5 empty] | 2022-06-14: 600
|  |  | 2022-06-14 | 超声齿盘 | 1001 |  | 700 | [5 empty] | 2022-06-14: 700
|  |  | 0 | 包装齿盘 | 1001 |  | 0
|  |  | 0 | 包装刀盘 | 1001 |  | 0
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
韩国PN 30单 | 徐佳波 | HB-103SAS 600W 水杯+打蛋器+绞肉杯黑色 | 2022-06-15 | 焊线03 | 2005 |  | 2005 | [5 empty] | 2022-06-15: 1400; 2022-06-16: 605
|  |  | 2022-06-14 | 装轴5*157.5 SUS304 | 2015 |  | 2115 | [5 empty] | 2022-06-14: 2015; 2022-06-16: 100
|  |  | 2022-06-15 | 装SA刀筒 304 | 2015 |  | 1956 | [5 empty] | 2022-06-15: 1956
|  |  | 2022-06-14 | 打蛋器 黑色 气泡袋 | 2005 |  | 2005 | [5 empty] | 2022-06-14: 2005
|  |  | 2022-06-15 | 绞肉杯 黑色镀钛刀片 | 2005 |  | 2032 | [5 empty] | 2022-06-15: 888; 2022-06-16: 1144
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
美国muller59 | 胡科员 | HB-105SDS-2 打蛋器+起泡器 黑色 | 2022-06-15 | 组装05按钮 | 17808 |  | 9351 | [5 empty] | 2022-06-15: 1185; 2022-06-16: 8166
|  |  | 2022-06-15 | 焊线05 | 17808 |  | 6120 | [5 empty] | 2022-06-15: 410; 2022-06-16: 5710
|  |  | 2022-06-16 | 组装5*163轴 | 17900 |  | 7900 | [5 empty] | 2022-06-16: 1600; 2022-06-17: 6300
|  |  | 2022-06-17 | 组装05SDS刀筒 | 17900 |  | 3169 | [5 empty] | 2022-06-17: 3169
|  |  | 2022-06-16 | 打蛋器+起泡器 黑色 | 17808 |  | 4464 | [5 empty] | 2022-06-16: 1524; 2022-06-17: 2940
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
迪拜 Calwatt 1单 | 茅维维 | HB106SCS 600W 水杯+打蛋器+起泡器+搅面器+绞肉杯+支架 黑色 | 0 | 组装06按钮 黑色 | 2502 |  | 0
|  |  | 0 | 装开关支架 | 2502 |  | 0
|  |  | 0 | 焊线06 | 2502 |  | 0
|  |  | 0 | 装轴5*172.5 | 2540 |  | 0
|  |  | 0 | 组装SCS刀筒 | 2540 |  | 0
|  |  | 0 | 打蛋器+有袋起泡器 黑色 | 1011 |  | 0
|  |  | 0 | 搅面器 黑色 | 1011 |  | 0
|  |  | 0 | 绞肉杯 黑色 | 1011 |  | 0
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
美国 ovente 61单 | 徐佳波 | HB-102SB 300W单机 黑色 | 2022-06-15 | 组装大开关美标 | 4631 |  | 2250 | [5 empty] | 2022-06-15: 750; 2022-06-16: 1500
|  |  | 2022-06-16 | 焊大开关 | 4631 |  | 1250 | [5 empty] | 2022-06-16: 1250
|  |  | 0 | 组装02按钮黑色 | 4631 |  | 0
|  |  | 0 | 组装5*164.5轴 | 4655 |  | 0
|  |  | 0 | 组装SB拉丝刀筒大S刀片 | 4655 |  | 0
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
张斌 32单 | 茅维维 | HB-102SB 200W水杯+打蛋器+绞肉杯 黑色 | 0 | 组装小复位开关 | 2400 |  | 0
|  |  | 0 | 焊小复位开关 | 2400 |  | 0
|  |  | 0 | 组装02按钮黑色 | 2400 |  | 0
|  |  | 2022-06-13 | 组装5*164.5轴 | 1950 |  | 1950 | [5 empty] | 2022-06-13: 700; 2022-06-14: 1250
|  |  | 2022-06-14 | 组装SB外镜内拉刀筒小S刀片 | 1950 |  | 1960 | [5 empty] | 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 960
|  |  | 2022-06-13 | 打蛋器 黑色 | 2400 |  | 2476 | [5 empty] | 2022-06-13: 1476; 2022-06-14: 1000
|  |  | 2022-06-15 | 绞肉杯 黑色 | 2400 |  | 1360 | [5 empty] | 2022-06-15: 1360
|  |  | 0 | 包装 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计: | 编制：
审核：
Formulas:
生产时间 = MIN(IF([实际]:AR6>0,O3:AR3,""))